## Table 1
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO AZUL |  |  | VALOR TOTAL DO CONVÊNIO: |  |  | R$ 199.811,07 |  | DATA: 08 DE NOVEMBRO DE 2021
OBRA: CALÇAMENTO DE RUAS COM BLOCOS SEXTAVADOS DE CONCRETO |  |  | VALOR DO REPASSE SEINFRA/MG: |  |  | R$ 170.000,00 |  | PRAZO DA OBRA:04 MESES
LOCAL: RUA "B" E RUA MARGINAL À RODOVIA - CAMPO AZUL/MG |  |  | CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO: |  |  | 29811.07
ITEM | CÓDIGO | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | TOTAL
1 |  | CALÇAMENTO RUA B COMUNIDADE DE RIACHO DOS SANTOS
1.1 | IIO-001 | SERVIÇOS PRELIMENARES: | Físico % | 0.94% | 100% |  |  |  | 100%
|  |  | Financeiro | 1869.38 | 1869.38 |  |  |  | 1869.38
1.2 | TER-001 | TERRAPLENAGEM: | Físico % | 1.52% | 50% | 50% |  |  | 100%
|  |  | Financeiro | 3038.85 | 1519.43 | 1519.43 |  |  | 3038.85
1.3 | OBR-001 | PAVIMENTAÇÂO: | Físico % | 60.26% | 20% | 30% | 30% | 20% | 100%
|  |  | Financeiro | 120396.79 | 24079.36 | 36119.04 | 36119.04 | 24079.36 | 120396.79
1.4 | DRE-001 | DRENAGEM: | Físico % | 21.31% |  | 30% | 40% | 30% | 100%
|  |  | Financeiro | 42570.8 |  | 12771.24 | 17028.32 | 12771.24 | 42570.8
1.5 | OBR-001 | TRANSPORTES: | Físico % | 4.99% | 30% | 70% |  |  | 100%
|  |  | Financeiro | 9979.46 | 2993.84 | 6985.62 |  |  | 9979.46
1.6 | OBR-001 | FAIXA ELEVADA PARA PEDESTRES: | Físico % | 9.69% |  |  |  | 100% | 100%
|  |  | Financeiro | 19364.49 |  |  |  | 19364.49 | 19364.49
1.7 | OBR-001 | SINALIZAÇÃO: | Físico % | 1.3% |  |  |  | 100% | 100%
|  |  | Financeiro | 2591.3 |  |  |  | 2591.3 | 2591.3
TOTAL > |  |  | Físico % | 90.31% | 15.25% | 28.72% | 26.6% | 29.43% | 100%
|  |  | Financeiro | R$ 199.811,07 | R$ 30.462,00 | R$ 57.395,32 | R$ 53.147,36 | R$ 58.806,39 | R$ 199.811,07
Observações:
|  | Oseas Almeida Júnior |  | Marcos Paulo Madureira Lopes
|  | Prefeito Municipal de Campo Azul/MG |  | Engenheiro Civil -CREA: 224.188/D - MG