## CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GRÃO MOGOL |  |  | VALOR CONVÊNIO: |  | 0 |  | DATA: 21 DE OUTUBRO DE 2022
OBRA: REFORMA PREDIAL DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CARMOSINA PEREIRA DA SILVA |  |  | VALOR MUNICÍPIO: |  | 225701.24 |  | PRAZO DA OBRA: 03 MESES
LOCAL: RUA ZEZINHO DE BIDUCA - S/N - ESQUINA COM RUA ANTÔNIO COSTA - CENTRO - CAMPO AZUL/MG |  |  | VALOR TOTAL DA OBRA: |  | 225701.24
FONTE DOS RECURSOS: GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - RESOLUÇÃO SES/MG Nº 6.822, DE 30 DE AGOSTO DE 2019.
ITEM | FONTE | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | TOTAL
1 | SETOP | SERVIÇOS PRELIMINARES: | Físico % | 0.0027046 | 100% |  |  |  | 100%
|  |  | Financeiro | 610.44 | 610.44 |  |  |  | 610.44
2 | SETOP | DEMOLIÇÕES: | Físico % | 0.077306 | 70% | 30% |  |  | 100%
|  |  | Financeiro | 17448.14 | 12213.698 | 5234.442 |  |  | 17448.14
3 | SETOP | COBERTURA: | Físico % | 0.21617 | 40% | 60% |  |  | 100%
|  |  | Financeiro | 48789.06 | 19515.624 | 29273.436 |  |  | 48789.06
4 | SETOP | REVESTIMENTO: | Físico % | 0.14096 | 30% | 40% | 30% |  | 100%
|  |  | Financeiro | 31815.49 | 9544.647 | 12726.196 | 9544.647 |  | 31815.49
5 | SETOP | PISOS: | Físico % | 0.11493 |  | 40% | 60% |  | 100%
|  |  | Financeiro | 25939.33 | 0 | 10375.732 | 15563.598 |  | 25939.33
6 | SETOP | PINTURA: | Físico % | 0.39098 | 10% | 40% | 50% |  | 100%
|  |  | Financeiro | 88244.53 | 8824.453 | 35297.812 | 44122.265 |  | 88244.53
7 | SETOP | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | Físico % | 0.056953 | 20% | 40% | 40% |  | 100%
|  |  | Financeiro | 12854.25 | 2570.85 | 5141.7 | 5141.7 |  | 12854.25
TOTAL |  |  | Físico % | 1 | 0.23606 | 0.43442 | 0.32952 |  | 1
|  |  | Financeiro | 225701.24 | 53279.712 | 98049.318 | 74372.21 |  | 225701.24
Observações:
|  | Oseas Almeida Júnior |  | Marcos Paulo Madureira Lopes
| Prefeito Municipal de Campo AzulMG |  |  | Engenheiro Civil - CREA:224.188/D - MG