## CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO AZUL |  |  | VALOR TOTAL DA OBRA: |  |  | 549658.82 |  | DATA: 27 DE MARÇO DE 2023.
OBRA: PAVIMENTAÇÃO, REPERFILAMENTO E RECAPEAMENTO DE RUAS COM PMF - PRÉ-MISTURADO A FRIO |  |  | VALOR DO REPASSE: |  |  | 0 |  | PRAZO DA OBRA: 02 MESES
LOCAL: RUA EUSTÁQUIO ARAÚJO, RUA LUIS RUAS, RUA ZEZINHO DE BIDUCA, RUA RAIMUNDO DE ALMEIDA, RUA ANTÔNIO COSTA, RUA SEVERINO E RUA SÓTERO SOARES - CENTRO E RUA "D" BAIRRO VILA MARIA. |  |  | RECURSO PRÓPRIO DO MUNICÍPIO: |  |  | 549658.82
ITEM | CÓDIGO | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | TOTAL
1 |  | PREVIMENTAÇÃO COMPLETA EM PMF - RUAS DIVERSAS (VER PROJETO E QUADRO DE ÁREAS E MEDIDAS)
1.1 | IIO-001 | PLACA DE OBRA: | Físico % | 3.87% | 100% |  |  |  |  | 100%
|  |  | Financeiro | 1717.48 | 1717.48 |  |  |  |  | 1717.48
1.2 | IIO-001 | SERVIÇOS PRELIMINARES | Físico % | 0.2497% | 100% |  |  |  |  | 100%
|  |  | Financeiro | 1372.56 | 1372.56 |  |  |  |  | 1372.56
1.3 | TER-001 | TERRAPLENAGEM | Físico % | 1.057% | 50% | 50% | 0% | 0% |  | 100%
|  |  | Financeiro | 5809.26 | 2904.63 | 2904.63 |  |  |  | 5809.26
1.4 | OBR-001 | PAVIMENTAÇÃO | Físico % | 24.75% | 50% | 50% |  |  |  | 100%
|  |  | Financeiro | 136021.76 | 68010.88 | 68010.88 |  |  |  | 136021.76
1.5 | DRE-001 | DRENAGEM | Físico % | 24.17% | 100% |  |  |  |  | 100%
|  |  | Financeiro | 132838.33 | 132838.33 | 0 |  |  |  | 132838.33
1.6 | OBR-001 | TRANSPORTES | Físico % | 9.831% | 50% | 50% |  |  |  | 100%
|  |  | Financeiro | 54037.78 | 27018.89 | 27018.89 |  |  |  | 54037.78
2 |  | REPERFILAMENTO E RECAPEAMENTO DE RUAS DIVERSAS EM PMF - (VER PROJETO E QUADRO DE ÁREAS E MEDIDAS)
2.1 | IIO-001 | SERVIÇOS PRELIMENARES: | Físico % | 0.0572% | 100% |  |  |  |  | 100%
|  |  | Financeiro | 314.41 | 314.41 |  |  |  |  | 314.41
2.2 | OBR-001 | REPERFILAMENTO: | Físico % | 15.75% | 50% | 50% |  |  |  | 100%
|  |  | Financeiro | 86582.16 | 43291.08 | 43291.08 |  |  |  | 86582.16
2.3 | OBR-001 | RECAPEAMENTO: | Físico % | 15.75% | 50% | 50% |  |  |  | 100%
|  |  | Financeiro | 86582.16 | 43291.08 | 43291.08 |  |  |  | 86582.16
2.4 | OBR-001 | TRANSPORTES: | Físico % | 8.075% | 50% | 50% |  |  |  | 100%
|  |  | Financeiro | 44382.92 | 22191.46 | 22191.46 |  |  |  | 44382.92
TOTAL |  |  | Físico % | 60.05% | 62.39% | 37.61% | 0% | 0% |  | 100%
|  |  | Financeiro | 549658.82 | 342950.8 | 206708.02 | 0 | 0 |  | 549658.82
0
Observações:
| Marcos Paulo Madureira Lopes | [8 empty] | 0
Engenheiro Civil - CREA: 224.188/D - MG
Oseas Almeida Júnior
Prefeito Municipal de Campo Azul